## Calculos
Datos del dominio de informacion
Numero de entradas = 12 | Complejidad |  | Numero de salidas = 2 |  |  | Complejidad
Registro de usuarios | Media |  | Reportes de proveedores |  |  | media
Modificacion de usuarios | media |  | Reportes de empleados |  |  | media
Eliminacion de usuarios | media
Registro de equipos | media |  | Numero de consultas = 4 |  |  | Complejidad
Modificacion de equipos | media |  | Busqueda de proveedores |  |  | media
Eliminacion de equipos | media |  | busqueda de empleados |  |  | media
Registro de empleados | media |  | busqueda de usuarios |  |  | media
Modificacion de empleados | media |  | busqueda de equipos |  |  | media
Eliminacion de empleados | media
Registro de proveedores | media |  | Numero de archivos logicos: 4 |  |  | Complejidad
Modificacion de proveedores | media |  | Tabla usuarios |  | Complejidad Media | media
Eliminacion de proveedores | media |  | tabla empleados |  | Complejidad Media | media
|  |  | tabla equipos |  | Complejidad Media | media
|  |  | tabla proveedores |  | Complejidad Media | media
Calcular puntos de funcion
PFA = PF * [0.65 + 0.01 * ∑Fi ]
Donde:
PFA = puntos de funcion ajustados
PF = puntos de función
∑Fi= valores de ajustes de complejidad
Multiplicador = Resultado (0.65 + 0.01 * ∑Fi )
Computacion de puntos de funcion
Evaluar cada factor en una escala de 0 a 5 donde : 0 = no influye, 1 = incidental, 2 = moderado, 3 = medio, 4 = significativo, 5 = es esencial
∑Fi = 26/14 = 1.857142857142
1 - ¿ Requiere el sistema copias de seguridad y recuperacion fiable? |  |  |  |  | 0 |  | Multiplicador = (0,65+0.01 * 1.857142857142) = 1.22571428571372
2- ¿ se requiere comunicación de datos? |  |  |  |  | 3
3- ¿ Existen funciones de procesamiento distribuido? |  |  |  |  | 1
4-¿ es critico el rendimiento? |  |  |  |  | 2
5-¿ se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? |  |  |  |  | 2
6-¿ Requiere el sistema de entradas de datos interactivas? |  |  |  |  | 1
7-¿ requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre multiples pantallas u operaciones? |  |  |  |  | 1
8-¿ se actualizaran los archivos maestros de forma interactiva? |  |  |  |  | 1
9-¿son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? |  |  |  |  | 2
10-¿ es complejo el procesamiento interno? |  |  |  |  | 2
11-¿se ha diseñado el codigo para ser reutilizable? |  |  |  |  | 2
12-¿estan incluidas en el diseño la conversion y la instalacion? |  |  |  |  | 2
13-¿se ha diseñado el sistema para soportar multiples instalaciones en diferentes organizaciones? |  |  |  |  | 3
14-¿ se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser facilmente utilizada por el usuario? |  |  |  |  | 4
Total |  |  |  |  | 26
Calcular Puntos de funcion
Puntos de funcion
Caracteristicas del programa |  | Complejidad baja |  | Complejidad media |  | Complejidad baja
Numero de entradas |  | 0* 3 = 0 |  | 12 * 4 = 48 |  | 0 * 6 = 0
Numero de salidas |  | 0 * 4 = 0 |  | 2 * 5 = 10 |  | 0 * 7 = 0
Consultas |  | 0 * 3 = 0 |  | 4 * 4 = 16 |  | 0 * 6 = 0
Archivos logicos internos |  | 0 * 7 = 0 |  | 4 * 10 = 40 |  | 0 * 15 = 0
Archivos de interfaz externos |  | 0 * 5 = 0 |  | 0 * 7 = 0 |  | 0 * 10 = 0
Total de puntos de funcion sin ajustar |  | 114
Multiplicador |  | 1.2257
Total de puntos de funcion ajustados |  | 176.5029
Calcular el valor de las KLDC
Lenguaje de programacion | LDC/PF (MEDIA)
Ensamblador | 320
C | 128
Cobol | 105
Fortran | 105
Pascal | 90
Ada | 70
Lenguajes orientados a objetos | 30
Lenguajes de cuarta generacion (L4G) | 20
Generadores de codigo | 15
Hojas de calculo | 6
Lenguajes graficos | 4
Formula: KLDC = (PF * LDC) / 1000
KLDC = (114*30) /1000
KLDC = 3420 / 1000
KLDC = 3.42
Calcular FAE
Conductores de costes |  | Valoracion
|  | Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy alto | Extra alto
Fiabilidad requerida del software |  | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4
Tamaño de la base de datos |  |  | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16
Complejidad del producto |  | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65
Restricciones del tiempo de ejecucion |  |  |  | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66
Restricciones del almacenamiento principal |  |  |  | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.56
Volatilidad de la maquina |  |  | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3
Tiempo de respuesta del ordenador |  |  | 0.87 | 1 | 1.07 | 1.15
Capacidad del analista |  | 1.46 | 1.19 | 1 | 0.86 | 0.71
Experiencia en la aplicación |  | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82
Capacidad de los programadores |  | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7
Experiencia en el sistema operativo utilizado |  | 1.21 | 1.1 | 1 | 0.9
Experiencia en el lenguaje de programacion |  | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.95
Practicas de programacion moderna |  | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82
Utilizacion de herramientas de software |  | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83
Limitaciones de planificacion del proyecto |  | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1
FAE=1.15*1.16*1.3*1.11*1.06*1.3*1.15*0.86*0.91*0.7*0.90*0.95*0.82*0.83*1.1
FAE = 1.079414233351913

## Calculos finales
Formulas |  | Datos
Esfuerzo E = aKLDCe*FAE |  | A,e,c,d = variables estándares del software
Tiempo de desarrollo T=cEd |  | PFA = puntos de funcion ajustados
Personal P= E/T |  | PF = puntos de función
Kilo-lineas de código KLDC= (PF * LDC) / 1000 |  | SumFi= valores de ajustes de complejidad
PFA = PF * [0.65 + 0.01 * SUMFi] |  | Multiplicador = Resultado (0.65 + 0.01 * SumFi )
FAE= resultado de la multiplicacion de 15 conductores de costes
Tipo del software | Proyecto software |  | a | e | c | d
Organico: < 50 KDLC. | Organico: |  | 3.2 | 1,05 | 2.5 | 0.38
Semi-acoplado: < 300 KDLC. | Semi-acoplado: |  | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Empotrado: >300KDLC. | Acoplado: |  | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 0.32
Datos | Tiempo de desarrollo
FAE = 1.079414233351913 | T=cEd
KLDC = 3.42 | T=2.5(12.56219498727375)0.38
T=2.5(2.616043139892)
T=6.540107849732 meses
Esfuerzo
E = aKLDCe*FAE | Personal
E = 3.2(3.42)1.05 * 1.079414233351913 | P= E/T
E= 3.2(3.636866934145) * 1.079414233351913 | P = 12.56219498727375 / 6.540107849732
E= 11.63797418926 * 1.079414233351913 | P = 1.920793246213596
E = 12.56219498727375 Personas / mes | P = 1.920793246213596 = 2 persona